Регламент проведения капитального ремонта объектов ФИАН

1. Решение о проведении капитального ремонта зданий, помещений и инженерных сооружений, принимает комиссия по планированию и приемке работ по капитальному и текущему ремонту (далее комиссия). Основанием для принятия решения является служебная записка руководителя подразделения института (далее Заказчик).

2. По принятии комиссией решения о включении ремонта в план производства работ Заказчик составляет и представляет в службу главного инженера техническое задание, (Приложение № 1), с планом размещения оборудования (Приложение № 2).

3. Техническое задание передается Подрядчику для составления описи работ.

4. Опись работ на ремонтные работы подписывает: «составил» - Подрядчик, «проверил» - начальник ОКС с визой Заказчика.

5. По описи работ Подрядчиком разрабатывается проектно-сметная документация.

6. Проект визируется главным инженером и начальниками отделов Службы главного инженера по направлениям, представителем ООТ и ТБ, начальником ОКС, утверждается заместителем директора по капитальному строительству и  ремонту.

7. Смета подписывается: «составил» - Подрядчиком, «проверил» - начальником ОКС. Утверждается заместителем директора по капитальному строительству и ремонту.

8. Перед началом работ оформляется акт-допуск к производству работ (Приложение № 3).

9. По ходу работ Подрядчик с привлечением Заказчика и начальников отделов Службы главного инженера по направлениям составляют акты скрытых работ (Приложение № 4).

10. При наличии проекта авторский надзор осуществляет проектировщик.

11. По предоставлению Подрядчиком промежуточных актов по формам КС-2, КС-3 объемы и качество выполненных работ проверяет начальник ОКС, с привлечением специалистов Службы главного инженера и ООТ и ТБ по проверяемым объёмам. Функции технического надзора осуществляет начальник ОКС.

12. Службой главного инженера, ОКС и ООТ и ТБ совместно с Заказчиком составляется акт замечаний (Приложение № 5).

13. По устранению дефектов, с визами начальника ОКС и привлеченных лиц, Подрядчик предъявляет на оплату формы КС-2, КС-3 заместителю директора по капитальному строительству и ремонту.

14. По окончании всего объёма ремонтных работ, для обеспечения проведения пуско-наладочных работ и опробования электрооборудования, на основании временного разрешения выданного Подрядчику заместителем директора по капитальному строительству и ремонту (при установленной мощности оборудования менее 100 кВт) производится подключение указанного оборудования к источнику электроснабжения.

15. По окончании ремонтных и пуско-наладочных работ Службой главного инженера, ОКС и ООТ и ТБ совместно с Заказчиком, составляется акт замечаний (Приложение № 5).

16. После устранения подрядчиком всех выявленных дефектов комиссия принимает объект в эксплуатацию путем оформления акта о приемке объекта в эксплуатацию КС-14 (Приложение № 6) с приложенным фотоотчетом.

Главный инженер                                                                                                       М. И. Вольнов